## 使用说明
第 1 场老板局邀约跟踪表（v1.0）
适用对象 | 老板 + 销售总监 A/B + 销售运营经理
使用步骤 | ① 打开『12 位老板跟踪表』，填写 12 位老板基本信息（按必到/力争/加分分档） ② 每周一战报会更新「最近联系」「确认状态」两列 ③ 切换『邀约总进度看板』看自动汇总 ④ T+7 后切换『后续跟进表』管理转化
核心原则 | 1. 邀 12 实到 8-10 是行业正常水平 2. 必到 4 位由老板亲自邀 3. T-3 周由灯塔厂老板亲自电话最关键 4. T-1 周老板必须再亲自打 1 遍
时间锚点 | T-5 周 = W3（5.4-5.10）锁定 + 圈定名单 T-4 周 = W4（5.11-5.17）首次邀约 T-3 周 = W5（5.18-5.24）跟进未确认 T-2 周 = W6（5.25-5.31）实体邀请函 T-1 周 = W7（6.1-6.7）最终确认 + 现场预演 T 日 = W8（6.11 周四）老板局执行 T+1-T+7 后续跟进

## 邀约总进度看板
邀约总进度看板（自动统计 12 位老板表）
状态 | 目标 | 实际 | 达成 | 下一步动作
名单已圈定 | 12 |  |  | T-5 周完成
邀请函已发 | 12 |  |  | T-4 周完成
已电话邀约 | 12 |  |  | T-4 周完成
已确认实到 | 8 |  |  | T-1 周必达 ≥ 8
待定中 | 2 |  |  | T-3 周必清
已婉拒 | 2 |  |  | 启动备选名单
已回访（T-1） | 12 |  |  | T-1 周必达 = 12
★ 老板局 4 大成功 KPI
实到老板数 | ≥ 8 位 |  |  | 如 < 6 位 → 临时启动备选
现场添加微信 | ≥ 8 个 |  |  | 现场销售必须每个老板加微信
T+7 二次拜访 | ≥ 5 位 |  |  | 立刻上门
90 天内合同 | ≥ 3 单 |  |  | POC → 签约的标准转化

## 12位老板跟踪表
12 位老板邀约跟踪表（黄色 = 输入，绿色 = 自动）
# | 档位 | 公司 | 老板姓名 | 年龄 | 城市 | 客群 | 邀约负责人 | 首次邀约日 | 最近联系 | 确认状态 | 备注 / 风险
1 | 必到 | 灯塔厂A | 张 XX | 55 | 邯郸 | 钢管 | 老板 | 5/11 | 5/14 | 已确认实到 | 主讲嘉宾
2 | 必到 | XX 协会 | 李 XX | 60 | 北京 | 协会 | 老板 | 5/11 | 5/15 | 已确认实到 | 特邀致辞
3 | 必到 | XX 钢管科技 | 王 XX | 52 | 天津 | 钢管 | 老板 | 5/11 |  | 已电话邀约
4 | 必到 | XX 镀锌厂 | 赵 XX | 48 | 佛山 | 镀锌冷卷 | 老板 | 5/11 |  | 已电话邀约
5 | 力争 | XX 开平加工 | 钱 XX | 45 | 宁波 | 开平纵剪 | 销售总监B | 5/12 |  | 邀请函已发
6 | 力争 | XX 钢铁集团 | 孙 XX | 58 | 聊城 | 一体厂 | 销售总监A | 5/12 |  | 邀请函已发
7 | 力争 | XX 焊管厂 | 周 XX | 50 | 湖州 | 钢管 | 销售总监A | 5/12 |  | 邀请函已发
8 | 力争 | XX 冷卷厂 | 吴 XX | 47 | 邯郸 | 镀锌冷卷 | 销售总监A | 5/12 |  | 邀请函已发
9 | 力争 | XX 纵剪线 | 郑 XX | 43 | 苏州 | 开平纵剪 | 销售总监B | 5/13 |  | 邀请函已发
10 | 加分 | XX 钢管 | 冯 XX | 41 | 天津 | 钢管 | 销售运营 | 5/13 |  | 名单已圈定
11 | 加分 | XX 镀锌 | 陈 XX | 49 | 广州 | 镀锌冷卷 | 销售运营 | 5/13 |  | 名单已圈定
12 | 加分 | XX 集团 | 褚 XX | 56 | 苏州 | 一体厂 | 销售运营 | 5/13 |  | 名单已圈定

## 5周时间轴
5 周邀约时间轴（W3 → W8）
阶段 | 周次/日期 | 动作 | 责任人 | 完成情况
T-5 | W3 周一 | 时间地点最终决定（佛山乐从） | 老板+总监+行政
T-5 | W3 周二 | 包间预定（高端粤菜） | 行政
T-5 | W3 周三 | 圈定 12 位老板初版名单 | 老板+AB
T-5 | W3 周四 | 12 位老板分档（必到4/力争5/加分3） | 老板
T-5 | W3 周五 | 邀请函设计稿初版 | 市场
T-4 | W4 周一 | 邀请函 PDF 终稿 | 市场
T-4 | W4 周一下午 | ★ 老板亲自电话邀约 4 位必到 | 老板
T-4 | W4 周二 | 销售总监 A 邀约 3 位力争（钢管类） | A
T-4 | W4 周二 | 销售总监 B 邀约 2 位力争（开平类） | B
T-4 | W4 周三 | 销售运营邀约 3 位加分 | 运营
T-4 | W4 周四 | 邀请函电子版统一发送 | 全员
T-4 | W4 周五 | 汇总：已确认/待定/婉拒 | 运营
T-3 | W5 周一 | 未确认者电话跟进 | 对应负责人
T-3 | W5 周三 | ★ 灯塔厂老板亲自致电 5 位老板 | 灯塔厂老板
T-3 | W5 周四 | 如确认数 < 8 → 启动备选 3-5 位 | 老板
T-3 | W5 周五 | T-3 周状态汇总 | 运营
T-2 | W6 周一 | 实体邀请函印刷完成 | 市场+行政
T-2 | W6 周二 | EMS 寄送至 12 位老板办公室 | 行政
T-2 | W6 周三 | 短信 + 微信二次确认 | 对应负责人
T-2 | W6 周四 | 菜单/酒水/包间/物料/礼品最终确认 | 行政+市场
T-2 | W6 周五 | 灯塔厂老板录 3 分钟视频（备用） | 老板+市场
T-1 | W7 周一 | ★ 老板亲自电话最终确认 | 老板
T-1 | W7 周二 | 灯塔厂老板演讲稿排练 | 灯塔厂老板
T-1 | W7 周三 | 现场踩点（包间/走位/设备） | 市场+行政
T-1 | W7 周四 | 礼品装袋 + 合同夹准备 | 行政
T-1 | W7 周五 | 全员预演 + Go/No-Go 决策 | 全员
T 日 | W8 周一-周三 | 接待提前到达的老板 | 老板+AB
T 日 | ★ W8 周四 17:30 | 🔥 老板局正式开始 | 全员
T 日 | W8 周四 18:00-18:15 | 主持人开场（避免讲我方公司） | 主持人
T 日 | W8 周四 18:15-18:45 | 灯塔厂老板分享 | 灯塔厂老板
T 日 | W8 周四 18:45-19:00 | ★ 我方 CEO 15 分钟产品讲解 | 老板
T 日 | W8 周四 19:00-21:00 | 边吃边聊 + 自由提问 | 全员
T 日 | W8 周四 21:00-22:00 | （可选）转场参观灯塔厂 | 全员
T 日 | W8 周四 22:00-23:00 | 茶歇 + 个别老板深谈 | 老板+AB
T+1 | W9 周五早晨 | 战报朋友圈 + 个性化感谢短信 | 老板+市场
T+1 | W9 周五 | TOP 5 老板当天上门或视频 | 老板+AB
T+3 | W9 下周一-三 | ≥ 5 位老板二次拜访 | 老板+AB
T+7 | W10 周二 | ≥ 4 位 POC 协议谈判启动 | AB

## 现场座位安排
大圆桌座位安排示意图（10-12 人）
↑ 包间门口
主位 [老板/CEO] （你方）
| 副主位 [协会秘书长] |  | 主宾 [灯塔厂老板]
客 1 [必到老板] |  |  |  | 客 2 [必到老板]
客 3 [力争老板] |  |  |  | 客 4 [力争老板]
| 客 5 [力争老板] |  | 客 6 [力争老板]
末位 [加分老板/二代]
座位铁律： 1. 同业竞品绝不相邻（提前查公司业务核实） 2. 内向老板坐两个外向老板中间（自然破冰） 3. 二代接班人单独安排区（如有 ≥ 3 位，可后单独安排『二代联谊』） 4. 摄影师位置：主位斜对面（拍合影最佳） 5. 销售总监 A、B 不入主桌，在外间随时接应

## T+7后续跟进
T+1 → T+30 后续跟进（实到老板转化跟踪）
公司+老板 | T+1 感谢短信 | T+3 二次拜访 | T+7 POC 协议 | T+30 签约 | 下一步
★ 90 天 KPI：8 位实到老板 → ≥ 5 位 POC → ≥ 3 位签约