## 总览看板
Plan A · 启动 90 天作战看板（2026.04.20 - 2026.07.12）
★ 90 天 8 大必达 KPI（每周战报跟踪）
指标 | 目标 | 当前 | 完成度 | 等级
灯塔厂签约 | ≥ 3 家 |  |  | 必达
灯塔厂上线见效 | ≥ 1 家 + 视频 |  |  | 必达
老板局举办 | 1 场，实到 ≥ 8 |  |  | 必达
6 月签约（不含灯塔） | ≥ 3 家 |  |  | 必达
合伙人招募 | ≥ 15 个 |  |  | 必达
累计回款 | ≥ ¥30 万 |  |  | 必达
销售铁三角组数 | ≥ 1 组 |  |  | 必达
公众号 + 短视频 | 8 篇 + 12 条 |  |  | 努力
★ 3 阶段划分
阶段 1（W1-W4，4.20-5.17） | 方案落地 + 灯塔厂启动 |  | 签下第 1 家灯塔厂 + 第 1 场老板局邀约函发出
阶段 2（W5-W8，5.18-6.14） | 灯塔厂见效 + 老板局倒计时 |  | 灯塔厂 21 天 KPI 验收 + 老板局举办
阶段 3（W9-W12，6.15-7.12） | 转化爆发 + 6 月收尾 + 生死线 |  | 月签 ≥ 3 家 + 6 月生死线评估
★ 老板个人时间分配建议
阶段 | 营销 | 产品 | 战略/财务 | 其他
4 月（W1-W2） | 70% | 15% | 10% | 5%
5 月（W3-W7） | 70% | 15% | 10% | 5%
6 月（W8-W11） | 60% | 20% | 15% | 5%
7 月起（W12+） | 40% | 30% | 20% | 10%
使用方法：每周一战报会上更新本看板的『当前/完成度』两列； 颜色：绿色 = 达标 / 黄色 = 警示 / 红色 = 危险； 决策：第 12 周（7.6-7.12）按生死线评估决定续打 Plan A / 转 Plan B / 转 Plan C

## 周历甘特图
12 周作战甘特图
工作流 | W1 4/20-4/26 | W2 4/27-5/3 | W3 5/4-5/10 | W4 5/11-5/17 | W5 5/18-5/24 | W6 5/25-5/31 | W7 6/1-6/7 | W8 6/8-6/14 | W9 6/15-6/21 | W10 6/22-6/28 | W11 6/29-7/5 | W12 7/6-7/12
方案对齐 + 法务 | ★ | ·
灯塔厂招募调研 | ★ | ★ | ■ | · | · | ·
灯塔厂签约 |  | · | ★ | ■ | ■ | · | · |  | · | ■
灯塔厂部署/见效 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  | · | ·
内容产出（公众号/短视频） |  |  |  | ★ | ■ | ★ | ■ |  | ★ | ■ | ■ | ·
合伙人招募 |  | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
老板局筹备 |  |  | · | ■ | ■ | ★ | ★
第 1 场老板局执行 | [7 empty] | ★
老板局后续转化 | [8 empty] | ★ | ★ | ■ | ·
销售铁三角招聘 |  | · | · | · | · | · |  |  | · | ·
第 1 单 / 后续签约 | [8 empty] | · | ■ | ★ | ·
周战报 + 复盘 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ■ | ★
月度复盘 |  |  |  | · | [6 empty] | ■
生死线评估 | [11 empty] | ★
图例 | 0 不做 |  | · 启动/收尾 |  | ■ 重点投入 |  | ★ 里程碑

## 周任务清单
12 周精确任务清单（每周 5 大动作）
周 | 日期 | 动作 | 责任人 | 交付物
W1 | 4/20-4/26 | 战略对齐会（v2.0 价格 + Plan A 节奏） | 老板 | 战略决议签字版
W1 | 4/20-4/26 | 法务适配合同模板 | 法务 | 终版合同 v1.0
W1 | 4/20-4/26 | 财务核定价格 + 提成 | 财务 | 锁定报价 Excel
W1 | 4/20-4/26 | 2 销售总监列灯塔厂候选 30 家 | AB | 30 家清单
W1 | 4/20-4/26 | 首期周战报 + 接触银行 12 期分期 | 全员 | 周战报 + 1 家意向
W2 | 4/27-5/3 | AB 各走访 4 家灯塔厂候选（共 8 家） | AB | 8 份拜访纪要
W2 | 4/27-5/3 | 老板亲自带队走访 1-2 家『梦中情人』 | 老板 | 顶级灯塔意向
W2 | 4/27-5/3 | 30 家清单按『成单概率 × 灯塔价值』排序 | 老板+AB | 排序清单
W2 | 4/27-5/3 | 启动前 5 个合伙人（从现有满意客户） | 老板+运营 | 5 个意向
W2 | 4/27-5/3 | 第 2 期周战报 | 全员 | 周战报
W3 | 5/4-5/10 | 五一假期接待意向老板 | 老板+AB | 拜访纪要
W3 | 5/4-5/10 | 第 1 家灯塔厂签约（POC 协议） | 销售总监 A | 签字 POC
W3 | 5/4-5/10 | 锁定第 1 场老板局时间地点（6 月第 2 周） | 老板 | 时间地点
W3 | 5/4-5/10 | 第 1 家灯塔厂 CTO 跑现场 + 招聘第 1 销售 | CTO+HR | 实施方案 + 招聘启动
W3 | 5/4-5/10 | 第 3 期周战报 | 全员 | 周战报
W4 | 5/11-5/17 | 第 1 家灯塔厂质量追溯部署（4 小时） | CTO+实施 | 扫码上线
W4 | 5/11-5/17 | 第 1 家灯塔厂操作工培训 3 天 | 实施 | 操作工掌握
W4 | 5/11-5/17 | 老板局邀约函发出（12 老板） | 老板+市场 | 12 份邀约
W4 | 5/11-5/17 | 第 2 家灯塔厂 POC 启动 + 第 1 篇公众号 | B+市场 | POC 协议 + 公众号
W4 | 5/11-5/17 | 第 4 期周战报 + 4 月月度小结 | 全员 | 月报
W5 | 5/18-5/24 | 第 1 家灯塔厂 7 天数据小结 | 实施 | 数据报告
W5 | 5/18-5/24 | 第 3 家灯塔厂签约推动 | AB | POC 协议
W5 | 5/18-5/24 | 老板局 T-3：电话回访邀约确认 | 运营 | 确认表
W5 | 5/18-5/24 | 第 2 篇公众号 + 第 2-3 条短视频 | 市场 | 内容上线
W5 | 5/18-5/24 | 招聘第 2 销售 + 第 1 地推 + 第 5 期周战报 | HR+全员 | 面试启动
W6 | 5/25-5/31 | 第 1 家灯塔厂 14 天数据 + 拍视频 | 实施+市场 | 视频
W6 | 5/25-5/31 | 灯塔厂老板录 3 分钟推荐视频 | 老板+市场 | 视频成片
W6 | 5/25-5/31 | 老板局 T-2：菜单/包间/物料确认 | 行政 | 确认清单
W6 | 5/25-5/31 | 第 5 个合伙人 + 累计 10 个 | 运营 | 合伙人名单
W6 | 5/25-5/31 | 第 6 期周战报 + 5 月月度复盘 | 全员 | 月报
W7 | 6/1-6/7 | 老板局 T-1：实到老板最终电话确认 | 老板+AB | 最终名单
W7 | 6/1-6/7 | 第 1 家灯塔厂 21 天 KPI 验收 | 实施+老板 | 验收报告
W7 | 6/1-6/7 | 老板背 5 句金句 + 灯塔厂老板演练 | 老板+灯塔 | 演讲稿定稿
W7 | 6/1-6/7 | 现场踩点 + 物料装袋 + 全员预演 | 全员 | 预演完成
W7 | 6/1-6/7 | 第 7 期周战报 + Go/No-Go 决策 | 老板 | 决策
W8 | 6/8-6/14 | 第 1 场老板局执行（17:30-23:00） | 全员 | 老板局
W8 | 6/8-6/14 | 战报朋友圈 + 感谢短信 | 老板+市场 | 战报
W8 | 6/8-6/14 | TOP 5 意向客户当周二次拜访 | 老板+AB | 5 次拜访
W8 | 6/8-6/14 | 老板局 5 分钟纪录片剪辑 | 市场 | 成片
W8 | 6/8-6/14 | 第 8 期周战报 + T+1 复盘 | 全员 | 复盘报告
W9 | 6/15-6/21 | 7 天内 ≥ 5 位老板二次拜访 | 老板+AB | 拜访记录
W9 | 6/15-6/21 | 第 2 家灯塔厂正式实施 | CTO+实施 | 部署完成
W9 | 6/15-6/21 | 老板局纪录片正式发布 | 市场 | 全网发布
W9 | 6/15-6/21 | 招聘第 3 销售 + 第 2 地推 + 售前 2 | HR | 新员工到岗
W9 | 6/15-6/21 | 第 1 单签约（来自老板局/合伙人）+ 第 9 期战报 | 销售+全员 | 签约
W10 | 6/22-6/28 | ≥ 3 个客户 POC 协议同步推进 | AB+售前 | POC 协议
W10 | 6/22-6/28 | 第 3 家灯塔厂签约（如未签必签） | 销售总监 | 灯塔合同
W10 | 6/22-6/28 | 第 4 篇公众号 + 第 4-5 条短视频 | 市场 | 内容上线
W10 | 6/22-6/28 | 第 2 单签约 | 销售总监 | 签约
W10 | 6/22-6/28 | 第 10 期周战报 + 月签预期复盘 | 全员 | 战报
W11 | 6/29-7/5 | 6 月剩余签约/回款冲刺 | 全员 | 签约 + 回款
W11 | 6/29-7/5 | 第 3 单签约 + 第 4 单 POC 启动 | 销售总监 | 签约 + POC
W11 | 6/29-7/5 | 6 月月度复盘大会（半天） | 老板 | 月度报告
W11 | 6/29-7/5 | 7 月作战日历输出（W13-W16） | 老板+AB | 下月日历
W11 | 6/29-7/5 | 第 11 期周战报 + 6 月战报全员发布 | 全员 | 战报
W12 | 7/6-7/12 | 生死线评估会（达成度 ≥80% / 50-80% / <50%） | 老板 | 评估结论
W12 | 7/6-7/12 | 评估结论 → 决定 Plan A 续打 / B 加速 / C 聚焦 | 老板 | Plan 决策
W12 | 7/6-7/12 | 全员通气：未来 3 月调整方向 | 老板 | 战略宣讲
W12 | 7/6-7/12 | 7 月正式启动新节奏 + 第 12 期周战报 | 全员 | 战报
W12 | 7/6-7/12 | (可选) 团队庆功会 + Q3 启动会 | 全员 | 凝聚力

## 6月生死线
6 月生死线（W12 评估表）
指标 | 目标 | 实际 | 达成 % | 未达成对策
灯塔厂签约 | ≥ 3 家 |  |  | 调整价格 / 实施资源 / 灯塔筛选
灯塔厂上线见效 | ≥ 1 家公开案例 |  |  | CTO 必须亲自上阵第 2 家
老板局举办 | ≥ 1 场 |  |  | 立刻办，不再等
月签客户（不含灯塔） | ≥ 3 家 |  |  | 复盘销售铁三角配置和 SOP 落地度
合伙人招募 | ≥ 15 个 |  |  | 销售总监个人 KPI 加合伙人项
累计回款 | ≥ ¥30 万 |  |  | 现金流告急 → 启动 Plan C
评估决策（圈出 1 个）
达成度 | 决策 | 动作
达成 ≥ 80% | Plan A 续打 | 可考虑加速到 Plan B 节奏
达成 50-80% | Plan A 续打 + 调整短板 | 重点强化最弱的 2 个指标
达成 < 50% | 立刻转 Plan C 聚焦 | 只做 1-2 个客群、2 个产业带
达成 < 30% | 商业模式根本问题 | 回头看产品/价格/客群定位，不是营销问题

## 90天预算
90 天总预算（含人力、灯塔补贴、老板局、内容、招聘等）
项 | 金额（元） | 备注
团队薪酬 4-6 月（按 12 人） | 600000 | 月均 ¥200K
灯塔厂补贴（3 家 × ¥3 万） | 90000 | 实施费打折部分
第 1 场老板局费用 | 60000 | 佛山乐从 / 山东聊城 任选
内容制作（视频 + 公众号 + 白皮书） | 30000 | 3 个月
物料 + 印刷（白皮书 + 礼品 + 合同夹） | 30000
招聘费用（猎头 + 招聘网站） | 30000
差旅（老板 + AB 全国跑灯塔厂） | 40000
工具 + 系统（飞书 + 腾讯文档 + CRM） | 10000
应急 / 杂费 | 30000
90 天总投入 | 920000 | 月均 ¥30 万
预期 90 天回款：¥30-50 万 → 净投入 ¥40-60 万