## 使用说明
灯塔厂 30 天 POC 部署清单（v1.0）
适用对象 | CTO（亲自跟）+ 实施 + 工程师 + 销售总监
核心信条 | 第 1 家灯塔厂的成败决定后续 5 家
4 周节奏 | 第 1 周（D1-D7）：部署 + 启动 第 2 周（D8-D14）：数据见效 + 拍视频 第 3 周（D15-D21）：KPI 冲刺验收 第 4 周（D22-D30）：终验 + 营销转化
4 个 KPI | 1. 卷号追溯响应 ≤ 5 秒 2. 系统数据上传成功率 ≥ 99% 3. 用户日活率 ≥ 80% 4. 客户老板 NPS ≥ 8/10
CTO 投入 | D1-D3 80% / D4-D7 30% / D8-D14 10% / D15-D21 30% / D22-D30 15%
使用步骤 | ① 打开『每日任务清单』，每天填『完成情况』列 ② D14 切到『KPI 进度跟踪』做中期评估 ③ D21 看 KPI 是否全达成 → 签 POC 验收单 ④ D30 终验 + 灯塔厂授牌

## 30天日程总览
30 天日程总览（4 周关键节点）
周 | 天数 | 主题 | 关键里程碑 | CTO 投入 | 状态
第 1 周 | D1-D7 | 部署 + 启动 | 硬件入场 / 软件部署 / 操作工培训 / 第 1 周数据小结 | 80% → 30%
第 2 周 | D8-D14 | 数据见效 + 拍视频 | 数据稳定 / 老板拍 3 分钟视频 / 第 1 篇公众号上线 | 10%
第 3 周 | D15-D21 | KPI 冲刺验收 | 性能优化 / D20 验收预演 / D21 正式 KPI 验收 | 30%
第 4 周 | D22-D30 | 终验 + 营销转化 | 案例打磨 / 经营版升级谈判 / D30 终验 + 授牌 | 15%

## 每日任务清单
30 天每日任务清单（黄色 = 状态 / 备注 输入）
天 | 周次 | 动作 | 责任人 | 完成状态 | 备注
D1 | W1 | 客户启动会（老板+副总+班长齐聚） | CTO+客户老板
D1 | W1 | 现场踩点（产线/仓库/网络） | CTO+实施
D1 | W1 | 硬件安装：标签机+扫码枪+平板 | 实施+工程师
D2 | W1 | 服务器/SaaS 账号开通+基础数据初始化 | 工程师
D2 | W1 | 客户 IT/财务导入 5 张 Excel | 客户 IT+实施
D2 | W1 | 后台跑通第 1 张报表 | 工程师
D3 | W1 | 白班操作工 1 小时培训（扫码+平板） | 实施
D3 | W1 | 晚班操作工 1 小时培训 | 实施
D3 | W1 | 班长 30 分钟培训 | 实施
D4-D6 | W1 | 实施工程师驻场全程跟扫码 | 实施+工程师
D4-D6 | W1 | 每天 22:00 给客户老板发数据简报微信 | 实施
D7 | W1 | ★ 第 1 周数据小结 + 客户老板第 1 份正式报告 | CTO+实施
D8-D11 | W2 | 现场频次降到每 2 天 1 次（不再驻场） | 实施
D8-D11 | W2 | 远程监控数据上传率 + 异常处理 | 工程师
D8-D11 | W2 | 持续每天发数据简报 | 实施
D12-D13 | W2 | 与客户老板沟通拍视频意向 + 5 句话脚本 | 老板+市场
D12-D13 | W2 | 拍摄团队对接：拍什么 / 角度 / 道具 | 市场
D14 | W2 | ★ 拍客户老板 3 分钟视频 + 卷号 5 秒查到演示画面 | 市场
D14 | W2 | ★ 第 1 篇公众号 + 1 条短视频上线 | 市场
D15-D19 | W3 | 系统性能优化（缓存/索引/标签机改造） | 工程师
D15-D19 | W3 | 推动客户用第 2 个查询场景 | 实施+客户副总
D15-D19 | W3 | 客户老板亲自试一次手机查询（关键！） | 老板+客户老板
D20 | W3 | ★ 验收预演：跑 3 个测试场景 | CTO+实施+工程师
D20 | W3 | 输出《验收预演报告》 | 实施
D21 | W3 | ★ 正式 KPI 验收（客户老板+CTO+销售总监现场） | CTO+老板+客户老板
D21 | W3 | 签署《POC 验收单》 | 全员
D21 | W3 | 拍验收照片 + 视频 | 市场
D22-D26 | W4 | 21 天数据做成《灯塔厂案例报告》 | 实施+市场
D22-D26 | W4 | 打磨第 2 篇公众号「30 天数据故事」 | 市场
D22-D26 | W4 | 准备灯塔厂老板老板局演讲 30 分钟稿 | 老板+市场
D22-D26 | W4 | 协会/行业媒体接洽（CCTV-2/找钢网/Mysteel） | 市场+老板
D27-D29 | W4 | ★ 客户老板录第 2 段视频「30 天我们做对了什么」 | 市场
D27-D29 | W4 | 与客户讨论经营版升级 + 销售总监正式报价 | 销售总监+老板
D30 | W4 | ★ 终验大会：客户+我方 CEO+协会代表（如可邀） | 全员
D30 | W4 | ★ 灯塔厂正式授牌（牌匾装裱） | 老板
D30 | W4 | 拍授牌合影 + 团队大合影 | 市场
D30 | W4 | 公司战报朋友圈 + 全员庆功 | 全员

## KPI进度跟踪
4 个核心 KPI 在 D7/D14/D21/D30 的进度跟踪
KPI | 目标 | D7 实际 | D14 实际 | D21 实际 | D30 实际 | D21 是否达成
卷号追溯响应（秒） | ≤ 5
系统数据上传成功率 | ≥ 99%
用户日活率 | ≥ 80%
客户老板 NPS（10 分制） | ≥ 8
★ D14 中期评估（任 1 项红灯 → D15-D21 改驻场模式）
检查项 | 标准 | 实际 | 状态 | 红灯怎么办
扫码完成率 | ≥ 80% |  |  | < 60% 立刻加现场资源
客户老板满意度 | ≥ 7/10 |  |  | < 6 立刻 CTO 上门聊
系统稳定性 | 数据丢失 < 1% |  |  | > 5% 立刻硬件升级
客户副总反馈 | 主动 1-2 次 |  |  | 0 次拉到 IM 群里

## 风险预警
30 天部署 8 大风险预警
风险 | 触发信号 | 预案
工人抵触扫码 | D3-D5 扫码完成率 < 50% | 现场加奖励（每条扫卷 ¥1）+ 班长沟通
老员工『我习惯老办法』 | D7 仍有不配合 | 客户老板亲自训话 + 不扫不发工资
网络不稳定 | 数据丢失 / 上传失败 | 加 4G 路由器 + 本地缓存机制
客户副总配合度低 | 7 天没主动联系 | 我方销售总监找客户老板复述重要性
客户老板观望 | 不主动看报表 | 主动每天发数据 + 邀请到现场看
数据偏差大（成本类） | 4 条线对比数字失真 | 检查分摊规则 + 让财务复核
标签机/扫码枪故障 | 第 2 周后频发 | 备用机随时调换；故障率 > 5% 整批换
KPI 不达标 | D21 验收失败 | 启动『3 天加速包』（CTO + 工程师驻场）

## 30天预算
30 天部署预算明细
项 | 金额（元） | 备注
硬件（标签机+扫码枪×2+平板×1） | 5000 | 灯塔厂送 / 试用结束可回收
CTO + 实施 + 工程师差旅 | 15000 | 30 天累计
培训物料 + 礼品 | 2000 | 培训简卡 + 钢制纪念品
视频拍摄 + 剪辑 | 8000 | 2 段视频 + 1 篇公众号配图
授牌 + 牌匾 + 合影 | 3000 | 终验仪式
应急 / 加班费 | 5000
灯塔厂部署小计 | 38000
+ 灯塔厂实施费打折部分 | 30000 | 实施费 5 折损失约 ¥3 万
单家灯塔厂总投入 | 68000
★ ROI 说明： 1 家灯塔厂带来直接收入 ¥10-25 万 + 间接收入 ¥50-150 万 + 行业地位 灯塔厂 ROI = 7-25 倍，比任何营销渠道都高